关于申报2017年闽南师范大学教学实验室建设

和教辅设备购置立项的通知

各教学、教辅单位：

从即日起开展2017年教学实验室建设和教辅设备购置申报立项工作，现将有关事项说明如下：

一、立项依据和范围

各教学单位依据本单位教学急需建设内容，以建设立项的方式申报2017年实验教学和教辅需要的仪器设备购置计划，鼓励理工科类院系申报虚拟仿真实验室。

二、立项审批原则

1、优先考虑新增本科专业及尚不能满足本科实践教学要求的实验室建设及改造内容；优先考虑现有仪器设备、设施的配套完善，提高现有仪器设备利用率。将受益面广、设备利用率高、且有长远影响的实验室建设项目作为重点。每个教学单位可根据实际需要申报项目，数量不限。

2、对学校已有且能调配使用的仪器设备暂不予考虑购置；对不服从教务处、国资处调剂、调配仪器设备使用的部门暂不考虑实验室建设立项；对师资队伍尚有欠缺的专业暂缓立项；对无安装场地、无实验室管理人员的实验室建设内容暂不予立项建设；在设备更新项目中，需要报废的旧设备必须提前向国资处申请报废，申报项目时需向教务处提交报废证明，还能使用未作报废处理的旧仪器设备，更新后用于何处必须进行说明，否则不予立项建设。

3、对购置的设备功能不能满足教学、科研要求而造成浪费；对新购置仪器设备无责任人管理和使用时造成较大损失、仪器长期闲置或使用率不高的教学单位暂缓考虑2017年教学实验室建设立项。

4、严格控制笔记本电脑、空调、数码相机、数码摄像机、扫描仪、复印打印一体机、打印机、复印机等设备的申报、审批。

5、学校有关规定，教学仪器设备设施专项经费只用于与教学、学生从事科研活动等相关仪器设备的购置、实验室环境改造、科学化管理系统建设以及贵重仪器设备的管理使用培训费用等。

6、结合目前全校教学仪器设备存量，认真组织有关专家对各教学单位所申报的建设项目、购置项目进行必要性和可行性论证，合理分配和使用2017年教学科研仪器设备设施专项经费，提高全校实验仪器设备的使用效益。

三、项目申报审批程序

1、各部门负责组织本部门教学实验室建设项目申报，新建设项目填写《闽南师范大学实验室建设立项申请书》，更新升级项目和教辅设备购置填写《校内专项经费预算申请表》。

2、各建设立项填报部门组织进行本部门层面的相关人员论证并形成论证意见，由部门学术委员会、党政联席会签名通过，新建项目需填写《实验室建设项目校内专家评审意见表》，向教务处提交部门论证意见。

3、申报材料上交需一式三份（新建项目需交电子版材料），由相关负责人在书面材料上签字、部门盖章后，于2016年10月31日前报送教务处实验管理科，逾期不予受理。立项中如包含10万元及以上的大型贵重仪器设备，必须报送《大型贵重仪器设备申购可行性论证报告》一式三份。

4、学校与教务处负责实验室建设领导小组对各部门实验室建设立项申请进行初审并向主管校长汇报，初审通过后填写《闽南师范大学教学实验仪器设备申购单》，需要对实验室环境进行配套改造的填写《实验室环境改造申购单》，由教务处详细审核后组织校内外相关专家进行论证（申报单位应提供专家需要的相关材料），并提出评审意见。教务处综合专家意见后由申报单位进行认真修改，10万元及以上建设项目必须由教学工作委员会讨论通过。

5、10万元（含10万）以上40万元以下建设项目由教学工作委员会论证通过，40万元以上（含40万）由学术委员会论证通过后，20万元以上建设项目再由校长办公会通过，100万元及以上的建设项目需由党委办公会通过，经各部门审批后进入招投标采购程序。

四、大型贵重仪器设备论证、购置程序

1、对购置单价在人民币10万元及以上的设备申报部门提交《大型贵重仪器设备申购可行性论证报告》。

2、申报部门组织3人以上相关学科专家及相关部门的有关人员论证，要求学科专家填写论证报告，填写使用机时数保证说明，并由3人以上相关学科教师签名，相关部门填写审批意见。

3、对批准立项购置的大型贵重仪器设备，原则上按不低于论证通过的性能要求组织购买，确需更改性能要求的需经使用部门同意报主管校长批准方可实施。

五、建设项目的验收

1、项目完成后，建设负责人需提交项目执行情况总结，全面报告项目执行情况、经费使用情况以及工作成绩和存在问题，并填写《实验室建设项目验收报告书》，交教务处实验管理科一份备案。

2、教务处、国资处同相关专家对已经完成的项目进行验收。验收分两个阶段：第一阶段在项目建设周期完成后进行，主要验收项目包括设备到位情况，任务是否按要求完成，设备安装、调试、运行是否符合立项要求（国资处组织）。教务处对新建项目进行第二阶段跟踪检查和效益评估，时间安排在运行一年以后，按照《实验室建设项目验收评估指标》对投资效益进行全面评估，项目验收和投资效益的评估情况，将作为对该实验室后续投资建设的主要依据。

3、对完成较好、项目建设达到或超过立项预期的效果、投资效益高的项目，在后续投资时可重点考虑。

4、对项目建设存在下列问题之一者，原则停止下年度立项审批，对造成较大经济损失的（5万元以上），追究相关人员责任：

（1）建设项目完成较差、购置设备利用率不高；

（2）购置的设备功能不能满足教学科研要求造成浪费；

（3）无责任人管理使用而造成购置设备闲置；

（4）因购置设备不配套无法正常使用或维护；

（5）设备进货后三个月内不能安装使用，不再投资建设，并将追究相关人员的责任。

六、建设立项具体要求

1、各教学、教辅单位相关负责人应组织本部门的有关人员对所申报的建设立项计划按照通知要求，认真论证、审核，确保合理使用有限建设经费。对不按规定进行立项申报的建设项目，不予立项，对上一年度立项项目不认真执行，进度缓慢的院系原则上本年度不予立项。

2、各教学、教辅单位需认真填写《立项申请书》的各项内容，认真调研、论证所申报的仪器设备主要性能指标。对填报的立项内容不认真或所填报的仪器设备主要性能指标不详者，不予立项。申报后每次修改时间为一周，对拖延时间，不按修改要求报送材料的申报单位，取消其立项资格。

3、各教学、教辅单位要充分利用全校现有教学科研仪器设备资源、实验室资源和机房资源，避免设备零散分布，提高实验设备的利用率。

4、各教学、教辅单位申报教学实验室建设项目，必须首先考虑环境条件、实验场地（申请表中应注明场地）、人员配备等，使实验室建设项目落到实处。

5、项目建设所购置的各类资产产权属学校，由学校根据全校教学科研任务统一调配使用，任何单位和个人不得以各种理由拒绝调剂、调配。

6、未尽事宜，请及时与教务处实验管理科联系。

教务处

2016-9-21